## BIA
DỰ TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ KPI NỘI BỘ
TÍCH HỢP MICROSOFT TEAMS (TEAMSWORK)
Tên dự án: | Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork)
Chủ đầu tư: | Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
Địa điểm: | 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Thời gian thực hiện: | Năm 2026
Tổng dự toán mục tiêu: | 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)
Phương pháp tính: | UCP – Use Case Points (Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT, QĐ 320/QĐ-BKHCN, NĐ 45/2026/NĐ-CP)
Quy mô hệ thống: | 513 User Stories / 10 Epics / 2 Phase / 8 Sprint
Nhân sự dự án: | 3 kỹ sư bán thời gian (PM, Tech Lead, QA Lead) + 15 AI Agents hỗ trợ
Lập dự toán: | Ngô Văn Công – Project Manager
Đà Nẵng, năm 2026

## PL1_Actors
PHỤ LỤC I: DANH SÁCH TÁC NHÂN (ACTORS) – DỰ ÁN TEAMSWORK
STT | Tên tác nhân | Mô tả / Chức năng sử dụng | Phân loại | Trọng số | Ghi chú
1 | Admin / IT Admin | Quản trị toàn hệ thống: tạo/xóa tài khoản, phân quyền RBAC, cấu hình KPI, import danh sách nhân viên từ Azure AD, xem audit log, giám sát hiệu năng | Phức tạp | 3 | GUI nhiều module, quyền cao nhất
2 | Manager / Lãnh đạo | Giao task cho nhân viên, theo dõi tiến độ Kanban, xem Dashboard KPI team, phê duyệt kết quả, nhận báo cáo tự động từ Bot | Phức tạp | 3 | GUI phức tạp, nhiều tính năng
3 | Nhân viên (Staff) | Cập nhật trạng thái task (Kanban drag-drop), ghi nhận tiến độ, xem điểm KPI cá nhân, nhận thông báo nhắc việc từ Bot qua Teams | Phức tạp | 3 | GUI chính của hệ thống
4 | HR | Xem toàn bộ báo cáo KPI tất cả nhân viên (12 tháng), so sánh, export Excel/PDF phục vụ tính lương thưởng | Trung bình | 2 | Chủ yếu xem/xuất báo cáo
5 | Hệ thống ngoài (Azure AD / MS Graph API / Bot Framework) | Đồng bộ tài khoản & cơ cấu tổ chức tự động, gửi Adaptive Card nhắc việc qua Teams Channel, tích hợp SSO Microsoft 365 | Đơn giản | 1 | API/Hệ thống, không có GUI
Ghi chú phân loại Actor theo QĐ 671/QĐ-BTTTT:
• Đơn giản (trọng số 1): Hệ thống bên ngoài, giao tiếp qua API đơn giản
• Trung bình (trọng số 2): Người dùng tương tác qua giao diện chuẩn, chức năng hạn chế
• Phức tạp (trọng số 3): Người dùng tương tác qua GUI phức tạp, nhiều module, nhiều quyền

## PL2_UseCase
PHỤ LỤC II: DANH SÁCH USE CASE & PHÂN LOẠI BMT – DỰ ÁN TEAMSWORK
UC ID | Tên Use Case | Mô tả chức năng | Epic | # US | Phân loại BMT | Phân loại độ phức tạp
UC-01 | Quản lý định danh & phân quyền người dùng | SSO Azure AD, RBAC, tạo/sửa/xóa role, whitelist domain, 2FA | E1: Auth & User Mgmt | 49 | T | Phức tạp
UC-02 | Quản lý danh mục cơ cấu tổ chức | Cây phòng ban, import từ Excel/Azure AD, đồng bộ tự động hàng ngày | E8: Admin & Config | 40 | M | Trung bình
UC-03 | Quản lý cấu hình tính toán KPI | Thiết lập công thức KPI, trọng số, ngưỡng điểm, chu kỳ đánh giá | E3: KPI Management | 62 | T | Phức tạp
UC-04 | Quản lý hồ sơ tài liệu phần mềm | Help center, FAQ, tài liệu hướng dẫn dạng markdown trong app | E8: Admin & Config | 40 | B | Đơn giản
UC-05 | Ghi nhận log API & audit trail | Log toàn bộ hành động: actor, action, timestamp, IP; export CSV | E1: Auth & User Mgmt | 49 | M | Trung bình
UC-06 | Quản lý nhật ký & lịch sử hoạt động | Lịch sử hoạt động hệ thống, alert bất thường, báo cáo audit tuần | E1: Auth & User Mgmt | 49 | B | Đơn giản
UC-07 | Quản lý bộ dữ liệu mẫu & mock data | Sinh dữ liệu mẫu 1000+ bản ghi logic cho demo và kiểm thử | E8: Admin & Config | 40 | B | Đơn giản
UC-08 | Cập nhật & quản lý dữ liệu nghiệp vụ | CRUD tiêu chí KPI, template task, nhóm người dùng, broadcast thông báo | E3: KPI Management | 62 | M | Trung bình
UC-09 | Quản lý nhiệm vụ & công việc (Task Management) | Tạo/sửa/xóa task, gán người, deadline, priority, attachment, comment | E2: Task Management | 67 | T | Phức tạp
UC-10 | Điều phối công việc theo mô hình Kanban | Drag-drop task giữa các cột (To Do/In Progress/Done), swimlane theo người/team | E2: Task Management | 67 | T | Phức tạp
UC-11 | Quản lý tiêu chí & tính điểm KPI | Tự động cộng/trừ điểm KPI khi task hoàn thành/trễ, xếp hạng, phân quyền xem theo phòng ban | E3: KPI Management | 62 | T | Phức tạp
UC-12 | Hệ thống nhắc việc tự động (Bot) | Bot gửi Adaptive Card nhắc deadline trước 24h, nhắc check-in tiến độ, broadcast thông báo hệ thống | E4: Bot & Notifications | 59 | T | Phức tạp
UC-13 | Dashboard hiệu suất tổng hợp | Biểu đồ KPI realtime, ranking nhân viên, heat-map tiến độ, drill-down theo phòng ban/cá nhân | E5: Reporting & Analytics | 56 | T | Phức tạp
UC-14 | Thống kê, tổng hợp & kết xuất báo cáo | Báo cáo KPI định kỳ (tuần/tháng/quý), export Excel/PDF, biểu đồ trend 12 tháng | E5: Reporting & Analytics | 56 | T | Phức tạp
UC-15 | Tương tác & phân phối công việc liên đơn vị | Giao task xuyên phòng ban, matrix permission theo project, theo dõi tiến độ cross-team | E6: Project Management | 59 | T | Phức tạp
UC-16 | Tích hợp nền tảng Microsoft 365 | Teams Tab (Personal/Channel), SSO Microsoft 365, MS Graph API, Azure Key Vault, offline mode | E7: Integration & Platform | 51 | T | Phức tạp
UC-17 | Kiểm thử & đảm bảo chất lượng | Automation test API endpoint, UAT, kiểm thử bảo mật (VA), performance test | E10: Testing & QA | 30 | M | Trung bình
TỔNG HỢP PHÂN LOẠI USE CASE
Nhóm | Mô tả | Số UC | Số US tương ứng | Ghi chú
B | Đơn giản (≤3 SP/task) | 3 | 151 | 5×1×1 = 5 điểm/UC
M | Trung bình (5 SP/task) | 4 | 111 | 10×1.2 = 12 điểm/UC
T | Phức tạp (≥8 SP/task) | 10 | 552 | 15×1.5 = 22.5 điểm/UC
TỔNG |  | 17 | 513 | 17 Use Cases chính / 513 User Stories

## PL3_TAW
PHỤ LỤC III: TÍNH ĐIỂM TÁC NHÂN (TAW) – DỰ ÁN TEAMSWORK
STT | Loại Actor | Trọng số | Số tác nhân | Điểm | Chi tiết
1 | Đơn giản | 1 | 1 | 1 | Hệ thống ngoài (Azure AD, MS Graph API, Bot Framework)
2 | Trung bình | 2 | 1 | 2 | HR – giao diện chuẩn, chức năng xem & export báo cáo
3 | Phức tạp | 3 | 3 | 9 | Admin/IT Admin, Manager/Lãnh đạo, Nhân viên (GUI phức tạp)
Cộng (1+2+3) |  |  | 5 | 12 | Tổng số Actor: 5
TAW = Tổng điểm tác nhân không hiệu chỉnh |  |  |  | 12 | Công thức: Σ(Số Actor × Trọng số)
Căn cứ: QĐ 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 – Phụ lục phương pháp tính UCP
TAW = Σ (Số lượng Actor theo từng loại × Trọng số tương ứng)

## PL4_TBF
PHỤ LỤC IV: TÍNH ĐIỂM USE CASE (TBF) – DỰ ÁN TEAMSWORK
STT | Loại UC | Trọng số | Hệ số BMT | Số UC | Điểm | Ghi chú
1 | B – Đơn giản | 5 | 1 | 3 | 15 | UC-04, UC-06, UC-07 (tài liệu, log, mock data)
| B – Trung bình | 10 | 1 | 0 | 0
| B – Phức tạp | 15 | 1 | 0 | 0
2 | M – Đơn giản | 5 | 1.2 | 0 | 0
| M – Trung bình | 10 | 1.2 | 4 | 48 | UC-02, UC-05, UC-08, UC-17 (cơ cấu tổ chức, log API, dữ liệu nghiệp vụ, kiểm thử)
| M – Phức tạp | 15 | 1.2 | 0 | 0
3 | T – Đơn giản | 5 | 1.5 | 0 | 0
| T – Trung bình | 10 | 1.5 | 0 | 0
| T – Phức tạp | 15 | 1.5 | 10 | 225 | UC-01,03,09,10,11,12,13,14,15,16 (định danh, KPI, Task, Kanban, Bot, Dashboard, Báo cáo, Liên đơn vị, M365)
Cộng (1+2+3) |  |  |  | 17 | 288 | Tổng 513 UC
TBF |  |  |  |  | 288 | Tổng điểm UC không hiệu chỉnh
Trọng số theo QĐ 671: Đơn giản=5, Trung bình=10, Phức tạp=15
Hệ số BMT (Business Management Type): B=1.0 (Basic), M=1.2 (Medium), T=1.5 (Transactional)

## PL5_TCF
PHỤ LỤC V: HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ (TCF) – TEAMSWORK
I. HỆ SỐ KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ (TFW)
TT | Hệ số kỹ thuật – công nghệ | Trọng số (Wi) | Điểm Fi (0–5) | Kết quả (Wi×Fi) | Lý do chấm điểm TeamsWork
T1 | Xử lý phân tán | 2 | 2 | 4 | Teams Tab + Bot Service + Backend API chạy riêng biệt
T2 | Mức độ quan trọng của hiệu năng | 1 | 3 | 3 | Yêu cầu load task Kanban <2s, KPI realtime
T3 | Hiệu quả sử dụng cho người dùng | 1 | 4 | 4 | Fluent UI thiết kế UX chuẩn Microsoft, drag-drop mượt
T4 | Độ phức tạp xử lý bên trong | 1 | 3 | 3 | Engine tính KPI tự động, scoring, ranking, alert logic
T5 | Khả năng tái sử dụng mã nguồn | 1 | 3 | 3 | Component Fluent UI, hook React, module KPI dùng chung
T6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1 | Cài qua Teams App Catalog hoặc Sideload Manifest
T7 | Dễ vận hành | 0.5 | 3 | 1.5 | Admin Panel đầy đủ, hướng dẫn vận hành, onboarding tour
T8 | Khả năng chuyển đổi sang nền tảng khác | 2 | 1 | 2 | Thiết kế embedded trong Teams, ít chuyển đổi
T9 | Dễ bảo trì | 1 | 3 | 3 | Code module hóa, tài liệu kỹ thuật đầy đủ, CI/CD
T10 | Xử lý đồng thời (concurrent users) | 1 | 2 | 2 | Nhiều user cùng cập nhật Kanban, session đồng thời
T11 | Mức độ hỗ trợ bảo mật | 1 | 4 | 4 | AES-256 at-rest, HTTPS/HSTS, RBAC, Azure Key Vault, block brute-force
T12 | Phụ thuộc mã nguồn / thư viện bên thứ ba | 1 | 3 | 3 | Azure AD SDK, MS Graph Client, Bot Framework, Fluent UI
T13 | Hỗ trợ đào tạo người sử dụng | 1 | 2 | 2 | Đào tạo 2 nhóm, tài liệu, video hướng dẫn, FAQ trong app
TFW = Tổng Wi × Fi |  |  |  | 35.5 | Tổng điểm hệ số kỹ thuật
II. HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT (TCF)
Công thức: TCF = 0.6 + (0.01 × TFW) |  |  |  | 0.955 | Hệ số phức tạp kỹ thuật – công nghệ

## PL6_ECF
PHỤ LỤC VI: HỆ SỐ MÔI TRƯỜNG & NHÓM LÀM VIỆC (ECF) – TEAMSWORK
I. HỆ SỐ MÔI TRƯỜNG (EFW)
TT | Hệ số môi trường | Trọng số (Wi) | Điểm Fi (0–5) | Kết quả (Wi×Fi) | Đánh giá thực tế đội TeamsWork
E1 | Quen thuộc với quy trình phát triển phần mềm | 1.5 | 4 | 6 | Áp dụng Scrum + PMBOK, có PM Lead điều phối, sprint planning rõ ràng
E2 | Kinh nghiệm làm ứng dụng thực tế | 0.5 | 3 | 1.5 | Sinh viên năm cuối ĐHBK, có project môn học trước đó
E3 | Kinh nghiệm về lập trình hướng đối tượng | 1 | 4 | 4 | Đào tạo kỹ thuật tốt tại ĐHBK, Node.js/React OOP
E4 | Năng lực chủ trì phân tích hệ thống | 0.5 | 3 | 1.5 | Tech Lead có kinh nghiệm phân tích, backlog 513 US rõ ràng
E5 | Động lực làm việc của nhóm | 1 | 5 | 5 | Dự án môn học quan trọng, mục tiêu rõ, đội ngũ nhiệt tình
E6 | Mức độ ổn định của yêu cầu | 2 | 3 | 6 | Product Backlog 513 US đã freeze, ít thay đổi trong quá trình dev
E7 | Nhân viên bán thời gian (part-time) | -1 | 3 | -3 | 3 nhân sự chính bán thời gian – ảnh hưởng đến năng suất (Fi=3)
E8 | Ngôn ngữ lập trình khó | -1 | 2 | -2 | Node.js + React + Teams Toolkit: tương đối quen, không quá khó
EFW = Tổng Wi × Fi |  |  |  | 19 | Tổng điểm hệ số môi trường
II. HỆ SỐ MÔI TRƯỜNG (ECF)
Công thức: ECF = 1.4 + (−0.03 × EFW) |  |  |  | 0.83 | Hệ số tác động môi trường nhóm làm việc

## PL7_Luong
PHỤ LỤC VII: BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG – DỰ ÁN TEAMSWORK
(Theo QĐ 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 – 3 kỹ sư bán thời gian, bậc 2)
STT | Hạng mục | Ký hiệu | Công thức | Kỹ sư bậc 1 | Kỹ sư bậc 2 | Kỹ sư bậc 3 | Ghi chú
1 | Hệ số cấp bậc | HCB |  | 2.34 | 2.65 | 2.96 | QĐ 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025
2 | Hệ số phụ cấp lương | HPC |  | 0 | 0 | 0 | Không có phụ cấp
3 | Mức lương cơ sở | MLCS |  | 2340000 | 2340000 | 2340000 | NĐ 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024
4 | Lương cơ bản | LCB | HCB × MLCS | 5475600 | 6201000 | 6926400
5 | Hệ số điều chỉnh tăng lương | HĐC |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | NĐ 74/2024/NĐ-CP
6 | Các khoản đóng góp theo lương | BHLĐ | BHXH + BHYT + BHTN | 1177254 | 1333215 | 1489176 | QĐ 320/QĐ-BKHCN
6.1 | Bảo hiểm xã hội (17,5%) | BHXH | 17.5% × LCB | 958230 | 1085175 | 1212120 | NĐ 58/2020/NĐ-CP
6.2 | Bảo hiểm y tế (3%) | BHYT | 3% × LCB | 164268 | 186030 | 207792 | QĐ 595/QĐ-BHXH
6.3 | Bảo hiểm thất nghiệp (1%) | BHTN | 1% × LCB | 54756 | 62010 | 69264 | QĐ 595/QĐ-BHXH
7 | Số ngày công trong tháng | t |  | 26 | 26 | 26 | QĐ 320/QĐ-BKHCN
8 | Giá ngày công | GNC | [(HCB+HPC)×MLCS×(1+HĐC)+BHLĐ]/t | 445419 | 504427.5 | 563436 | QĐ 320
9 | Giá giờ công | GGC | GNC / 8 | 55677.375 | 63053.4375 | 70429.5
10 | Số nhân công (bán thời gian) | NC |  | 0 | 3 | 0 | 3 kỹ sư bậc 2 bán thời gian
Mức lương lao động bình quân (H) |  |  |  | 63053.4375 |  |  | Đơn giá giờ công BQ (đồng/giờ) – đầu vào cho G

## PL8_ChiPhi_G
2
Công thức: G = 1.4 × E × P × H ¦ Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT
TT | Hạng mục | Diễn giải | Ký hiệu | Giá trị | Ghi chú / Nguồn
TÍNH ĐIỂM USE CASE
1 | Điểm Actor không hiệu chỉnh (TAW) | Tổng điểm Actor theo loại | TAW | 12 | Phụ lục III
2 | Điểm Use Case không hiệu chỉnh (TBF) | Tổng điểm UC × Trọng số × Hệ số BMT | TBF | 288 | Phụ lục IV
3 | Điểm UC chưa hiệu chỉnh (UUCP) | UUCP = TAW + TBF | UUCP | 300 | Phụ lục III + IV
4 | Hệ số phức tạp kỹ thuật (TCF) | TCF = 0.6 + (0.01 × TFW) | TCF | 0.955 | Phụ lục V
5 | Hệ số phức tạp môi trường (ECF) | ECF = 1.4 + (−0.03 × EFW) | ECF | 0.83 | Phụ lục VI
6 | Điểm UC sau hiệu chỉnh (AUCP) | AUCP = UUCP × TCF × ECF | AUCP | 237.795
NỘI SUY THỜI GIAN LAO ĐỘNG
7 | Thời gian lao động theo UC (P) | Nội suy 20–28 giờ/điểm UC (ECF=0.83) | P | 20 | Nội suy từ ECF=0.83 (khoảng 20-28 giờ) – phù hợp quy mô 17 UC
GIÁ TRỊ NỖ LỰC THỰC TẾ
8 | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = (10/6) × AUCP | E | 396.325 | Giờ công
ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG
9 | Mức lương lao động bình quân (H) | Đơn giá giờ công BQ – 3 KS bậc 2 bán thời gian | H | 63053.4375 | đồng/giờ – Phụ lục VII
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
10 | Chi phí trực tiếp phần mềm nội bộ (G) | G = 1.4 × E × P × H | G | 699710301.2812 | đồng

## TONG_HOP
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM NỘI BỘ – DỰ ÁN TEAMSWORK
Theo Quyết định số 671/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2024 của Bộ TT&TT
Căn cứ NĐ 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 (thay thế NĐ 73/2019, NĐ 82/2024)
Tên dự án/Nhiệm vụ: | Xây dựng Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork)
Chủ đầu tư: | Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
TT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Ký hiệu | Thành tiền (đồng) | %
1 | Chi phí trực tiếp XD, PT, MR phần mềm nội bộ | G = 1.4 × E × P × H | G | 699710301.2812
2 | Chi phí chung | C = G × 65% | C | 454811695.8328
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | TL = (G+C) × 6% | TL | 69271319.8268
4 | Chi phí XD, PT, MR phần mềm nội bộ | GPM = G + C + TL | GPM | 1223793316.9409
5 | Chi phí dự phòng | Gdp = GPM × 10% | Gdp | 122379331.6941
TỔNG CỘNG (Gpm = GPM + Gdp) |  |  |  | 1346172648.635
THÔNG SỐ BỔ SUNG
STT | Khoản mục | Công thức | Tỷ lệ | Căn cứ pháp lý
1 | Tỷ lệ chi phí chung (C) | C = G × 65% | 65% | Theo TT 04/2020/TT-BXD
2 | Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước (TL) | TL = (G+C) × 6% | 6% | Theo TT 04/2020/TT-BXD
3 | Tỷ lệ chi phí dự phòng (Gdp) | Gdp = GPM × 10% | 10% | Theo NĐ 45/2026/NĐ-CP

## DT_KiemThuCN
DỰ TOÁN CHI PHÍ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM NỘI BỘ (GKT)
Theo Công văn số 3787/BTTTT-THH – Bộ Thông tin và Truyền thông
Dự án: Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork)
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Thông số | Diễn giải | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị
1 | Số chức năng kiểm thử | n | 23 | chức năng
2 | Mức độ kiểm thử | m | Đầy đủ | –
3 | Số lần kiểm thử mỗi chức năng | k | 3 | lần/CN
4 | Giá ngày công kiểm thử (QĐ 320, bậc 2) | GNC_KT | 504427.5 | đồng/ngày
5 | Số ngày công ước tính mỗi chức năng | t_cn | 0.5 | ngày/CN/lần
6 | Chi phí công cụ kiểm thử (Playwright, Postman) | C_tool | 2000000 | đồng
7 | Chi phí lập báo cáo kiểm thử | C_report | 3000000 | đồng
BẢNG TÍNH CHI PHÍ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG
STT | Khoản mục chi phí | Công thức | Ký hiệu | Thành tiền (đồng) | VAT | Sau thuế (đồng)
1 | Chi phí nhân công kiểm thử chức năng | n × k × t_cn × GNC_KT | C_NC | 17402748.75
2 | Chi phí công cụ kiểm thử tự động | Playwright, Postman, công cụ automation | C_tool | 2000000
3 | Chi phí lập tài liệu, báo cáo kiểm thử | Usecase KT, biên bản, báo cáo đầu ra | C_rpt | 3000000
4 | Chi phí chung (65% × C_NC) | Theo TT 04/2020/TT-BXD | C_chung | 11311786.6875
5 | Thu nhập chịu thuế tính trước (6%) | (C_NC + C_chung) × 6% | TL | 1722872.1262
TỔNG CHI PHÍ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG (GKT) |  |  |  | 35437407.5637 | 3543740.7564 | 38981148.3201
Căn cứ lập dự toán:
– Công văn số 3787/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn lập dự toán kiểm thử phần mềm nội bộ.
– QĐ 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025: Đơn giá ngày công kỹ sư bậc 2.
– TT 04/2020/TT-BXD: Tỷ lệ chi phí chung 65%, thu nhập chịu thuế 6%.
– Phạm vi: Kiểm thử 17 Use Case (23 nhóm yêu cầu), mỗi chức năng thực hiện tối thiểu 3 lần với dữ liệu hợp lệ, lỗi và biên theo đặc tả kỹ thuật.
– Sản phẩm bàn giao: Bộ Usecase kiểm thử chi tiết, Biên bản kiểm thử, Báo cáo kết quả đầu vào/đầu ra từng chức năng.

## DT_KiemThuATTT
DỰ TOÁN CHI PHÍ KIỂM THỬ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN (GKTATTT)
Theo Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 07/12/2018 của Bộ Tài chính
Dự án: Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork)
THÔNG TIN HỆ THỐNG CẦN KIỂM THỬ
Hạng mục | Thông tin | Ghi chú
1 | Tên hệ thống | Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ (TeamsWork)
2 | Loại hệ thống | Ứng dụng web nhúng Microsoft Teams (Tab App)
3 | Cấp độ ATTT đề xuất | Cấp độ 2 |  |  | Theo TT 13/2017/TT-BTTTT
4 | Số module/phân hệ | 8 module chính (Auth, Task, KPI, Bot, Dashboard, Report, Admin, Integration)
5 | Số API endpoint | ~45 endpoints (CRUD task, KPI, user, report, bot, audit) |  |  | Ước tính từ thiết kế hệ thống
6 | Môi trường kiểm thử | Staging environment trên Azure Cloud |  |  | Độc lập với production
7 | Đơn giá ngày công (QĐ 320, bậc 2) | 504427.5 |  |  | đồng/ngày
BẢNG TÍNH CHI PHÍ KIỂM THỬ AN TOÀN THÔNG TIN
STT | Hạng mục kiểm thử ATTT | Nội dung thực hiện | Số ngày công | Đơn giá (đ/ngày) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
1 | Rà quét lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Assessment) | Dò quét toàn bộ 45 API endpoints, giao diện web, cấu hình server bằng công cụ OWASP ZAP, Nessus | 3 | 1513282.5 | 4539847.5 | OWASP ZAP + báo cáo VA
2 | Kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) | Khai thác thử các lỗ hổng phát hiện ở bước 1; kiểm tra OWASP Top 10 (SQLi, XSS, CSRF, IDOR...) | 4 | 2017710 | 8070840 | OWASP Top 10
3 | Kiểm tra bảo mật xác thực & phân quyền | Kiểm thử SSO Azure AD, JWT token, RBAC, brute-force protection, session timeout | 2 | 1008855 | 2017710 | Bảo mật SSO/RBAC
4 | Kiểm tra mã hóa & bảo mật dữ liệu | Xác minh AES-256 at-rest, HTTPS/HSTS, TLS 1.2+, Azure Key Vault, không lộ thông tin nhạy cảm | 1 | 504427.5 | 504427.5 | Data security
5 | Đánh giá cấu hình hạ tầng & mạng | Kiểm tra cấu hình Azure, firewall rules, network security groups, exposed ports | 1 | 504427.5 | 504427.5 | Cloud security config
6 | Lập hồ sơ cấp độ ATTT & báo cáo tổng hợp | Xây dựng hồ sơ cấp độ 2, báo cáo đánh giá rủi ro, khuyến nghị khắc phục | 2 | 1008855 | 2017710 | TT 13/2017/TT-BTTTT
7 | Chi phí công cụ kiểm thử chuyên dụng | License OWASP ZAP Pro, Nessus Essentials, Burp Suite Community (nếu cần) | – | – | 3000000 | Chi phí ước tính
8 | Chi phí chung (65% × chi phí nhân công) | Theo TT 04/2020/TT-BXD |  |  | 11475725.625
9 | Thu nhập chịu thuế tính trước (6%) | (Chi phí NC + Chi phí chung) × 6% |  |  | 1747841.2875
TỔNG CHI PHÍ KIỂM THỬ ATTT (GKTATTT) – CHƯA VAT |  |  |  |  | 33878529.4125
VAT (10%) |  |  |  |  | 3387852.9413
TỔNG CHI PHÍ KIỂM THỬ ATTT (GKTATTT) – SAU VAT |  |  |  |  | 37266382.3537
Căn cứ lập dự toán:
– Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 07/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin.
– Thông tư 13/2017/TT-BTTTT: Quy định về yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống (Cấp độ 2 áp dụng cho TeamsWork).
– QĐ 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025: Đơn giá ngày công kỹ sư bậc 2.
– TT 04/2020/TT-BXD: Tỷ lệ chi phí chung 65%, thu nhập chịu thuế 6%.
– Phạm vi: Kiểm thử toàn diện bảo mật hệ thống TeamsWork bao gồm VA, Pentest, kiểm tra OWASP Top 10, bảo mật SSO/RBAC, mã hóa dữ liệu và cấu hình hạ tầng Azure.
– Sau kiểm thử, đơn vị thực hiện bàn giao: Báo cáo VA, Báo cáo Pentest, Hồ sơ cấp độ ATTT cấp 2, Biên bản đánh giá và gợi ý khắc phục.

## TONG_DU_TOAN
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN TOÀN DỰ ÁN – TEAMSWORK
Theo NĐ 45/2026/NĐ-CP ¦ QĐ 671/QĐ-BTTTT ¦ QĐ 1688/QĐ-BTTTT ¦ QĐ 320/QĐ-BKHCN
Tên dự án: | Xây dựng Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork) |  |  | Chủ đầu tư: | Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
Stt | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Công thức | Giá trị trước thuế (đ) | VAT (đ) | Giá trị sau thuế (đ)
I | Chi phí phần mềm nội bộ (có dự phòng) | GPM | Theo QĐ 671/QĐ-BTTTT | 1346172648.635 |  | 1346172648.635
II | Chi phí quản lý dự án | GQL | GPM × 1.855% | 24971502.6322 |  | 24971502.6322
III | Chi phí tư vấn đầu tư | GTV | GTV1+GTV2+GTV3+GTV4 | 57000684.4103 | 600000 | 57600684.4103
1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật | GTV1 | GPM × 3.64%, min 10tr | 49000684.4103 |  | 49000684.4103
2 | Chi phí thẩm tra dự toán | GTV2 | GPM × 0.085%, min 2tr | 2000000 |  | 2000000
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu | GTV3 | GPM × 0.2%, min 3tr | 3000000 | 300000 | 3300000
4 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu | GTV4 | GPM × 0.2%, min 3tr | 3000000 | 300000 | 3300000
IV | Chi phí khác | GK | GKT + GKTATTT + GK1 + GK2 | 74315936.9762 | 500000 | 74815936.9762
1 | Chi phí kiểm thử chức năng phần mềm | GKT | Theo CV 3787/BTTTT-THH (xem sheet DT_KiemThuCN) | 35437407.5637 |  | 35437407.5637
2 | Chi phí kiểm thử an toàn an ninh TT | GKTATTT | Theo TT 121/2018/TT-BTC (xem sheet DT_KiemThuATTT) | 33878529.4125 |  | 33878529.4125
3 | Chi phí thẩm định HSMT | GK1 | GPM × 0.1%, min 2tr | 2000000 | 200000 | 2200000
4 | Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu | GK2 | GPM × 0.1%, min 3tr | 3000000 | 300000 | 3300000
V | Chi phí dự phòng toàn dự án | GDP | (GPM+GQL+GTV+GK)×10% | 150246077.2654 |  | 150246077.2654
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN |  |  |  | 1652706849.9191 | 1100000 | 1653806849.9191
THÔNG SỐ TỶ LỆ ÁP DỤNG
TT | Thông số | Ký hiệu | Văn bản áp dụng | Tỷ lệ
1 | Chi phí quản lý dự án | GQL | QĐ 1688/QĐ-BTTTT (Bảng 1) | 1.855%
2 | Chi phí lập BCKTKT | GTV1 | QĐ 1688/QĐ-BTTTT (Bảng 2) | 3.64%
3 | Chi phí thẩm tra dự toán | GTV2 | QĐ 1688/QĐ-BTTTT (Bảng 2) | 0.085%
4 | Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT | GTV3/4 | NĐ 214/2025/NĐ-CP | 0.2% mỗi khoản
5 | Thuế suất VAT | VAT | Luật thuế GTGT hiện hành | 10%
6 | Dự phòng phí | GDP | NĐ 45/2026/NĐ-CP | 10%