# Thẻ 1

# BÁO CÁO CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI DỰ ÁN

# Dự án: Xây dựng Hệ thống Quản trị Công việc và KPI Nội bộ tích hợp Microsoft Teams (TeamsWork)

### I. LUẬN CỨ KINH DOANH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dự án được khởi xướng nhằm giải quyết sự phân tán, thiếu liên kết trong quy trình giao việc qua các nền tảng chat rời rạc và khắc phục tình trạng tính toán KPI thủ công tốn nhiều thời gian.

- Giá trị mang lại: Hệ thống không chỉ là một công cụ ghi chú công việc đơn thuần mà là một "Không gian làm việc số tập trung" (Unified Workspace). Ứng dụng mang trải nghiệm quản lý Kanban chuyên nghiệp (mô phỏng Base Wework) nhúng trực tiếp vào Microsoft Teams.

- Chứng minh lợi ích: Việc sử dụng 15 AI Agents để tối ưu hóa quy trình thiết lập kiến trúc và lập trình giao diện giúp tiết kiệm đáng kể chi phí phát triển ban đầu. Đồng thời, hệ thống dự kiến giúp phòng HR và cấp quản lý giảm ít nhất 20 giờ/tháng cho việc tổng hợp báo cáo đánh giá nhân sự.

### II. PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI KỸ THUẬT

Hệ thống được thiết kế dựa trên sự cân bằng giữa công nghệ tiên tiến và khả năng thực thi thực tế trong giới hạn thời gian của môn học.

1. Bản chất công nghệ và Mô hình triển khai

- Chiến lược Tích hợp nền tảng (Platform Integration): Nhóm quyết định tận dụng công cụ Teams Toolkit và thư viện Microsoft Fluent UI thay vì xây dựng một Web App độc lập. Điều này giúp hệ thống đồng nhất về mặt trải nghiệm và sử dụng được tài khoản nội bộ có sẵn.

- Cơ chế xác thực (SSO): Tích hợp Single Sign-On thông qua Azure Active Directory, cho phép định danh người dùng tự động ngay khi họ thao tác trên Tab của Teams mà không cần đăng nhập lại.

2. Phương pháp luận và Kiểm soát rủi ro kỹ thuật

- Vòng lặp phê duyệt (Human-in-the-loop): Hệ thống tự động hóa logic cộng/trừ KPI dựa trên trạng thái công việc (Kéo thả Kanban). Tuy nhiên, quyền quyết định và chỉnh sửa thông số cấu hình cuối cùng thuộc về con người (Admin/Manager). Điều này đảm bảo tính linh hoạt khi có các ngoại lệ phát sinh.

- Môi trường giả lập độc lập (Sandbox Environment): Để đối phó với rủi ro bị chặn quyền cài đặt (Sideloading) từ Admin trường, nhóm sử dụng giải pháp đăng ký Tenant Microsoft 365 Developer (E5 Sandbox). Điều này đảm bảo quá trình kiểm thử và demo diễn ra suôn sẻ, độc lập với hệ thống thật.

3. Tiêu chí Thành công (Success Criteria) - Góc độ Quality Dự án được coi là thành công trong giai đoạn MVP (Phase 1) nếu đạt được các chỉ số sau:

- Trải nghiệm người dùng: Tốc độ tải dữ liệu Task trên Personal Tab và Channel Tab dưới 2 giây. Thao tác kéo-thả (Drag & Drop) mượt mà.

- Tuân thủ nền tảng: 100% người dùng đăng nhập thành công qua hệ thống SSO của Microsoft 365.

- Độ chính xác KPI: 100% điểm KPI được hệ thống tự động cộng/trừ chính xác dựa trên trọng số điểm đã cấu hình và mốc thời gian hoàn thành (Deadline).

- Tương tác Bot: Tỷ lệ Bot gửi thẻ thích ứng (Adaptive Cards) nhắc nhở thành công trước deadline 24h đạt 100%.

4. Kết luận của Quality & Risk Lead Dựa trên phân tích ma trận rủi ro và các biện pháp kiểm soát đã đề ra, nhóm xác nhận: "Các rủi ro trọng yếu của dự án (như lỗi cấu hình Azure AD, vỡ giao diện UI) đã được nhận diện và cô lập. Bằng việc chia nhỏ Product Backlog thành 2 Phase (Core MVP và Advanced), cùng với việc điều phối 15 AI Agents tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Scrum, dự án TeamsWork hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật và có thể bàn giao đúng tiến độ."

### III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (FINANCIAL ANALYSIS)

Dự án được đánh giá tính khả thi về mặt tài chính dựa trên việc so sánh giữa chi phí đầu tư ứng dụng AI và những lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp.

1. Ước lượng Chi phí (Costs)

- Chi phí Phát triển (Năm 0): Ước tính 100.000.000 VNĐ.

- Khoản này bao gồm chi phí nhân sự PM (3 người) đã được tối ưu hóa nhờ AI, chi phí mua API Token và Server giả lập cho 15 AI Agents hoạt động, cùng với hạ tầng Cloud Server và Domain ban đầu.

- Chi phí Vận hành (Hàng năm): Ước tính 20.000.000 VNĐ/năm.

- Dành cho việc bảo trì hệ thống định kỳ và phí duy trì các AI Agents, Server.

2. Đánh giá Lợi ích (Benefits)

- Lợi ích định lượng: Mang lại giá trị quy đổi khoảng 150.000.000 VNĐ/năm.

- Tiết kiệm 20 giờ/tháng cho bộ phận HR và Quản lý dự án (PM) nhờ việc hệ thống tự động tổng hợp báo cáo KPI.

- Việc minh bạch hóa KPI giúp tăng 15% hiệu suất làm việc của toàn công ty, trực tiếp làm tăng doanh thu.

- Lợi ích định tính:

- Xây dựng văn hóa làm việc dựa trên dữ liệu (Data-driven).

- Tăng mức độ hài lòng và giữ chân nhân viên nhờ sự công bằng trong đánh giá.

- Dữ liệu nhân sự được bảo mật và lưu trữ tập trung trên hệ sinh thái Microsoft.

3. Các chỉ số Tài chính (Financial Metrics) Với dòng tiền đầu tư ban đầu là -100 triệu VNĐ, dòng tiền ròng các năm tiếp theo (Lợi ích trừ đi Chi phí vận hành) đạt mức dương (+130 triệu VNĐ/năm). Các chỉ số tài chính cốt lõi bao gồm:

- Thời gian hoàn vốn (Payback Period): Dưới 1 năm (Ước tính khoảng 9 tháng).

- Tỷ suất hoàn vốn (ROI): 130% - Cho thấy dự án mang lại lợi nhuận rất tốt so với vốn đầu tư.

- Giá trị hiện tại ròng (NPV): Lớn hơn 0 (Dương). => Kết luận tài chính: Dự án an toàn và sinh lời tốt, là một khoản đầu tư xứng đáng cho doanh nghiệp.

### IV. ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO NÂNG CAO (RISK MANAGEMENT)

Ngoài các rủi ro kỹ thuật, nhóm cũng lập ma trận đối phó với các rủi ro về vận hành và con người trong quá trình triển khai:

| Mã | Rủi ro (Risk) | Khả năng | Ảnh hưởng | Chiến lược Ứng phó & Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Nhân viên phản đối thay đổi | Trung bình | Cao | Tổ chức các buổi đào tạo bài bản và truyền thông rõ ràng về tính minh bạch, công bằng mà hệ thống KPI mới mang lại. |
| R02 | AI tính sai KPI | Thấp | Cao | Áp dụng cơ chế "Human-in-the-loop". AI đóng vai trò tính toán nháp, người quản lý sẽ là chốt chặn cuối cùng duyệt lại kết quả trước khi gửi sang bộ phận tính lương. |
| R03 | Chậm tiến độ phát triển phần mềm | Cao | Trung bình | Tận dụng tối đa công suất làm việc 24/7 của đội ngũ 15 AI Agents để code bù đắp tiến độ trong trường hợp có module bị chậm |

### V. KẾT LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH

Dựa trên các phân tích toàn diện trên 3 trụ cột cốt lõi:

- Chiến lược: ĐÚNG ĐẮN (Phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số và nhu cầu quản trị thống nhất của tổ chức).

- Tài chính: KHẢ THI (Thời gian hoàn vốn nhanh, ROI cao 130%).

- Rủi ro: KIỂM SOÁT ĐƯỢC (Đã có sẵn phương án dự phòng và giảm thiểu rủi ro cho cả khía cạnh kỹ thuật lẫn con người).

# PPhu: stepwise

# KẾ HOẠCH DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC VÀ KPI NỘI BỘ (STEP WISE)

## 1. XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU (Identify Project Scope and Objectives)

- Mục tiêu chính: Ứng dụng thành công các kỹ năng Quản lý dự án (PM) để kiểm soát việc xây dựng một hệ thống theo dõi công việc và đánh giá KPI, với sự hỗ trợ đắc lực từ các AI Agent trong khâu lập trình và tạo dữ liệu.

- Thước đo hiệu quả (Deliverables theo yêu cầu):

  - (A) Về Quản lý (PM): Hoàn thiện bộ Hồ sơ PM chuẩn Step Wise, có biểu đồ theo dõi tiến độ (Gantt) và ngân sách/nỗ lực (Cost/Effort tracking) rõ ràng, cập nhật hàng tuần.

  - (B) Về Kỹ thuật (Sản phẩm): Ứng dụng Web/App có các chức năng cốt lõi:

    - Tạo Task.

    - Gán người phụ trách.

    - Cập nhật trạng thái (To-do, Doing, Done).

    - Bảng điều khiển (Dashboard) tính toán KPI tự động dựa trên dữ liệu mẫu do AI sinh ra.

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ LÕI (Business Logic):

Nhóm thống nhất áp dụng công thức tính điểm KPI cá nhân theo tháng để làm cơ sở (prompt) chuẩn xác cho AI Agent lập trình:

Điểm KPI = (Số Task hoàn thành đúng hạn * 10 điểm) + (Số Task hoàn thành trễ hạn * 5 điểm) - (Số Task quá hạn chưa xong * 5 điểm)

(Lưu ý: Có thể nhân thêm hệ số độ khó của Task: Dễ x1, Trung bình x1.5, Khó x2).

## 2. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN (Analyse Project Characteristics)

- Định hướng: Hướng Sản phẩm (Product-based). Dự án quản lý theo danh sách các tính năng và tài liệu cần bàn giao thay vì chỉ quản lý hoạt động.

- Loại hình hệ thống: Hệ thống Thông tin quản lý (MIS). Yêu cầu cao về thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database) quan hệ (Users, Tasks, Departments, KPI Logs).

- Phương pháp phát triển: Agile/Iterative kết hợp AI-driven. Vì AI Agent sẽ trực tiếp viết code, nhóm cần áp dụng vòng lặp: Promping -> AI Generate -> Human Review & Test -> Refine.

## 3. XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM BÀN GIAO (Identify Products)

Để tránh "phình to phạm vi" (Scope Creep), nhóm định nghĩa rõ các sản phẩm cần có qua 2 công cụ cốt lõi của lập kế hoạch hướng sản phẩm (Product-Based Planning):

3.1. Cấu trúc Phân rã Sản phẩm (PBS - Product Breakdown Structure)

- A. Hồ sơ Quản lý Dự án (PM Documents)

  - A1. Bản Kế hoạch Dự án (Scope, Risk, WBS).

  - A2. Bảng theo dõi Tiến độ & Nỗ lực (Gantt Chart & Effort Log).

  - A3. Báo cáo tổng kết dự án.

- B. Hệ thống Kỹ thuật (Web/App Demo)

  - B1. Cơ sở dữ liệu & Dữ liệu: * B1.1 Lược đồ CSDL (ERD - Tables: Users, Tasks, KPI_Logs).

    - B1.2 Bộ dữ liệu mẫu do AI sinh ra (Mock data: 50 tasks, 10 users).

  - B2. Khối Xử lý Logic (Backend API): * B2.1 API Quản lý Task (CRUD).

    - B2.2 API Tính toán Điểm KPI tự động.

  - B3. Giao diện Người dùng (Frontend UI): * B3.1 Bảng Kanban (Kéo thả task).

    - B3.2 Dashboard Báo cáo KPI.

3.2. Sơ đồ Luồng Sản phẩm (PFD - Product Flow Diagram)

(Xác định thứ tự phát triển bắt buộc để làm cơ sở lập tiến độ)

- Bước 1 (Nền tảng): A1 (Kế hoạch) ➔ B1.1 (Lược đồ DB) ➔ B1.2 (Sinh dữ liệu mẫu).

- Bước 2 (Xử lý): Từ B1.2 ➔ Phân cho AI code song song B2.1 (Backend Task) và B2.2 (Backend KPI).

- Bước 3 (Giao diện): Tích hợp Backend vào Frontend B3.1 (Kanban) và B3.2 (Dashboard).

- Bước 4 (Đóng dự án): Hoàn thiện A2 (Cập nhật Gantt) và A3 (Báo cáo tổng kết).

## 4. ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC VÀ TIẾN ĐỘ (Estimate Effort)

(Sử dụng phương pháp Bottom-up, giả định dự án kéo dài 10-12 tuần)

| Giai đoạn | Trọng tâm công việc | Nỗ lực dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 (Tuần 1-3) | Lập kế hoạch PM, định nghĩa công thức KPI, thiết kế Mockup UI và lược đồ CSDL. | 15 Man-days |
| Giai đoạn 2 (Tuần 4-7) | AI Agent sinh code Backend, Frontend cơ bản. Tạo bộ dữ liệu mẫu (Mock data). | 20 Man-days |
| Giai đoạn 3 (Tuần 8-10) | Tích hợp hệ thống, test luồng tính toán KPI, gỡ lỗi (Debug) code của AI. | 10 Man-days |
| Giai đoạn 4 (Tuần 11-12) | Kiểm thử người dùng (UAT), chốt hồ sơ PM (Gantt, Cost), viết báo cáo. | 10 Man-days |

## 5. NHẬN DIỆN VÀ XỬ LÝ RỦI RO (Identify Risks)

| Rủi ro | Mức độ | Chiến lược Giảm thiểu & Dự phòng |
| --- | --- | --- |
| Sai lệch công thức KPI (Hệ thống tính toán sai điểm đánh giá so với thực tế) | Cao | Giảm thiểu: Định nghĩa bằng toán học rõ ràng trước khi cho AI code. Dự phòng: Viết Unit Test kỹ cho module tính KPI. |
| Lỗi logic do AI Agent tự code (AI viết code chạy được nhưng sai luồng nghiệp vụ) | Cao | Giảm thiểu: Chia nhỏ yêu cầu (Micro-prompting) thay vì bắt AI code cả hệ thống 1 lần. Dự phòng: Human-Lead review code thủ công. |
| Phình to phạm vi (Scope Creep) (Muốn thêm tính năng chat, gửi email nhắc việc...) | Trung bình | Giảm thiểu: Đóng băng phạm vi (Freeze Scope) ở các tính năng cốt lõi (CRUD Task + KPI Dashboard). |

## 6. PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ AI AGENT (Allocate Resources)

Đây là điểm nhấn của đề tài: Kết hợp con người và AI trong mô hình PM.

| Vai trò Con người (PM Team) | Nhân sự AI (AI Agents) & Nhiệm vụ thực thi |
| --- | --- |
| Project Manager / Schedule Lead: Ngô Văn Công | 1. PM Assistant AI: Hỗ trợ sinh file Excel/Gantt chart, tóm tắt biên bản họp. 2. Data Generator AI: Viết script Python để sinh ra 1000 dòng dữ liệu mẫu (Tasks, User logs) có tính logic cao. |
| Technical Lead: Nguyễn Việt Trung | 3. DB Architect AI: Thiết kế lược đồ CSDL (SQL/NoSQL) tối ưu cho việc query KPI. 4. Full-stack Dev AI: Nhận prompt để sinh code Frontend (UI/UX) và Backend (API). |
| Quality & QA Lead: Huỳnh Phước Phú | 5. QA Tester AI: Viết kịch bản kiểm thử (Test cases) và tự động test các API Endpoint. 6. Metric Validator AI: Rà soát lại code tính toán KPI xem có bị tràn bộ nhớ hoặc chia cho 0 (divide by zero) không. |

## 7. KIỂM SOÁT THỰC THI (Execute & Review)

- Cơ chế báo cáo: Cập nhật tỷ lệ hoàn thành (Percentage Complete) của các Task vào cuối mỗi tuần để đối chiếu với đường cơ sở (Baseline) trong Hồ sơ PM.

- Quản lý thay đổi (Change Control): Bất kỳ tính năng nào AI sinh ra mà không nằm trong kế hoạch ban đầu (ví dụ AI tự thêm tính năng Dark Mode) đều phải được Ban quản lý (Nhóm sinh viên) duyệt trước khi merge vào code chính.

# Product Backlog

Dự án: Quản lý dự án xây dựng hệ thống quản trị công việc và KPI nội bộ (đề tài 5). Tài liệu này mô tả danh sách Product Backlog được xây dựng từ góc nhìn Product Owner nhằm phục vụ việc phát triển sản phẩm web/app (có sự hỗ trợ phát triển của AI Agent) và đảm bảo các yêu cầu về hồ sơ quản lý dự án (PM).

Các tính năng được lựa chọn dựa trên sự cân bằng giữa tính thực tế của nghiệp vụ doanh nghiệp và khả năng triển khai chuyên sâu trong phạm vi đồ án.

| Thứ tự | Feature (Tính năng) | User Story | Công dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập & Phân quyền | "Là quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng (Quản lý, Nhân viên) để đảm bảo bảo mật dữ liệu." | Kiểm soát luồng công việc và dữ liệu KPI theo đúng cấp bậc. |
| 2 | Quản lý danh mục dự án/phòng ban | "Là quản lý, tôi muốn tạo và cấu hình các phòng ban/dự án để tổ chức nhân sự." | Thiết lập cơ cấu tổ chức cơ bản cho hệ thống. |
| 3 | Tạo và giao việc (Task Management) | "Là quản lý, tôi muốn tạo công việc, thiết lập deadline và giao cho nhân viên cụ thể." | Tính năng cốt lõi để bắt đầu chu trình quản lý công việc. |
| 4 | Cập nhật tiến độ công việc | "Là nhân viên, tôi muốn chuyển trạng thái task (To-do, Doing, Done) và báo cáo kết quả." | Giúp quản lý theo dõi tiến độ thực tế (real-time). |
| 5 | Thiết lập bộ tiêu chí KPI | "Là quản lý, tôi muốn định nghĩa các chỉ số đánh giá KPI cho từng vị trí." | Làm cơ sở dữ liệu để hệ thống tính toán hiệu suất. |
| 6 | Tự động tính toán điểm KPI | "Là hệ thống, tôi cần tổng hợp tiến độ hoàn thành task để tính điểm KPI tự động." | Giảm thiểu thời gian tính toán thủ công, tăng tính minh bạch. |
| 7 | Tích hợp dữ liệu mẫu (Sample Data) | "Là hệ thống, tôi cần được import tập dữ liệu mẫu (nhân sự, task, KPI) để phục vụ quá trình demo." | Đáp ứng trực tiếp yêu cầu (B) của đồ án về việc có dữ liệu mẫu hoạt động. |
| 8 | Bảng điều khiển (Dashboard) | "Là ban giám đốc, tôi muốn xem biểu đồ tổng quan về hiệu suất toàn công ty." | Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu trực quan. |
| 9 | Quản lý Hồ sơ PM (Mô-đun tài liệu) | "Là Project Manager, tôi muốn có khu vực lưu trữ hồ sơ PM, kiểm soát chi phí và tiến độ." | Đảm bảo hệ thống bám sát yêu cầu (A) của đề tài. |
| 10 | Xuất báo cáo hiệu suất | "Là người dùng, tôi muốn xuất kết quả KPI ra file PDF/Excel để lưu trữ." | Đảm bảo sản phẩm có giá trị báo cáo thực tế. |

# Sprint Backlog

SPRINT - TUẦN 1

Thời gian Sprint: 1 tuần

3.1 Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

Thiết lập bộ khung hồ sơ Quản lý dự án (PM), chuẩn bị môi trường phát triển kỹ thuật để AI Agent có thể bắt đầu lập trình, và hoàn thiện bộ dữ liệu mẫu ban đầu.

3.2 Sprint Backlog Table (Bảng công việc chi tiết - Đã phân bổ lại)

| User Story / Yêu cầu | Công việc cụ thể (Tasks) | Kết quả bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu (A): Khởi tạo hồ sơ PM và kiểm soát | 1. Soạn thảo Project Charter (Tuyên ngôn dự án). 2. Lập cấu trúc phân chia công việc (WBS) ban đầu. 3. Tạo template Excel kiểm soát tiến độ - chi phí. | Bộ hồ sơ PM nền tảng được định hình và phê duyệt để sử dụng cho toàn dự án. |
| Thiết lập môi trường phát triển (AI Agent) | 1. Tạo repository Git cho dự án. 2. Khởi tạo project với framework được chọn (VD: Next.js cho Frontend hoặc Django cho Backend). 3. Cấu hình các prompt và công cụ cho AI Agent. | Repository dự án hoạt động trên Github; AI Agent sẵn sàng gen code. |
| Yêu cầu (B): Chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu | 1. Lên kịch bản danh sách 2-3 phòng ban và 10-15 nhân sự ảo. 2. Tạo danh sách các task và tiêu chí KPI tương ứng. 3. Chuyển đổi dữ liệu thành file CSV/JSON. | File dữ liệu mẫu (CSV/JSON) sạch, sẵn sàng để import vào database. |

3.3 Yêu cầu cần đạt (Acceptance Criteria)

Trong Sprint này, nhóm cần đạt được các yêu cầu sau:

- Bản nháp hồ sơ PM (Project Charter, WBS) phải được hoàn thiện định dạng và có thông số cơ bản.

- Repository quản lý mã nguồn đã được tạo, phân nhánh rõ ràng và đã commit mã nguồn khởi tạo rỗng.

- Bộ dữ liệu mẫu phải phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế (có task hoàn thành, task trễ hạn để test công thức KPI).

3.5 Kết quả dự kiến sau Sprint (Deliverables)

Sau khi Sprint 1 kết thúc, nhóm dự kiến đạt được các kết quả sau:

- Hệ thống tài liệu PM cốt lõi sẵn sàng để track tiến độ và chi phí cho các tuần tiếp theo.

- Môi trường code được cấu hình đầy đủ, tích hợp thành công công cụ AI Agent.

- Bộ dữ liệu nhân sự, công việc và KPI mẫu định dạng chuẩn JSON/CSV sẵn sàng để nạp vào cơ sở dữ liệu.